会 议 纪 要

信阳职业技术学院办公室              二Ｏ一三年六月二十四日

会 议 纪 要

6月20日上午，院长梁其贵主持召开了学院部分院部及图书馆搬迁工作会，副院长王豪、工会主席王列富及相关处室、院部负责人参加了会议。会议对搬迁工作做了安排，明确了各部门搬迁工作任务，确定了各任务完成时间节点。现纪要如下：

一、成立学院部分院部搬迁工作领导小组，梁其贵任组长，杨明星任常务副组长，雷云、王豪、李泽华、王列富任副组长，下设基本建设、后勤保障、教学、学生四个工作组，具体负责组织各块搬迁工作。

二、明确搬迁任务，确保搬迁工作按时间节点完成。

（一）基本建设工作组，要按新校区在建单体工程倒排工期表完成工程建设任务，确保搬迁工作按时进行。

主管院领导：雷云，责任处室：基建处，责任人：黄志。

（二）后勤保障工作组，主管院领导：王豪，责任处室：后勤服务集团、后勤管理处、资产处、网管中心、财务处，责任人：柳国杰、卢基良、周巨林、王泽群、刘芳。汽车学院、建工学院、护理学院、中专部、图书馆做好配合工作。

7月20日前，网管中心负责老校区东院网络设备、教务管理系统服务器等拆迁、检修，并迁移至新校区；

7月25日前，后勤管理处负责新校区学生宿舍生活设施、教室联排桌椅、图书馆设施等的招投标工作，8月30日前完成安装调试工作；

8月1日前，后勤服务集团、后勤管理处、资产处、网管中心负责老校区东院教学楼、学生食堂、学生宿舍等的搬迁工作，东院移交浉河区，满足浉河区一高近3000人的基本教学、生活、办公需要；

8月上旬，后勤服务集团负责新校区临时食堂清空，移交资产处建设汽车学院、建工学院部分实训室；

8月20日前，后勤服务集团负责老校区部分旧床拆、修、运、装到新校区，完成新校区室内外晾衣架、窗帘、防盗网安装的安装工作；

新校区东区食堂现要进场进行交叉作业，8月30日前，后勤服务集团要做好新校区东区食堂服务学生的一切准备工作；

8月30日前，负责完成汽车学院、建工学院、护理学院及图书馆整体搬迁工作；

9月1日前，后勤管理处、资产处负责完成图书馆多功能会议室、公共查询系统、电子阅报系统、信息发布系统等的采购与建设；

9月1日前，后勤服务集团、网管中心负责完成学生宿舍区十栋宿舍楼弱电（电控）工程施工；完成新搬迁部门弱电（电控）、网络、电话等的安装调试工作；

财务处要做好实训室建设、搬迁等工作经费统筹和保障工作。

（三）教学准备工作组， 8月30日前，做好汽车、建工、护理及中专部搬迁后的教学准备工作。

主管院领导：李泽华，责任部门：教务处、汽车学院、建工学院、护理学院、中专部等

（四）学生搬迁工作组， 8月30日，完成中专部涉医类学生搬迁，31日，完成护理学院学生搬迁，9月1日，完成建工、汽车学院学生搬迁。

主管院领导：王列富，责任处室：学生处。汽车学院、建工学院、护理学院、中专部做好配合工作。

会上，院长梁其贵在对搬迁工作做了具体要求。一要高度重视。搬迁是落实市委、市政府关于新校区建设要求的重要举措，是学院减少办学成本、加快学院发展的需要，也是全员进驻新校区的需要，各部门要严格按照市委、市政府要求按时完成搬迁任务。二要务实节俭。搬迁过程中本着务实节俭的原则，凡修补后能使用的能搬则搬，保证学院资产在搬迁过程中不流失。三要通力配合。各任务部门相互支持，相互配合，做好工作任务对接，严格按照此次会议要求的时间节点完成搬迁任务，各任务责任人、责任单位要以自己的实际行动和良好的工作业绩迎接学院110年校庆。

与会人员：

院  长：梁其贵

副院长：王  豪

工会主席：王列富

办公室：张历凭　朱道喜

后勤服务集团：柳国杰  梁其军  陈志强

后勤管理处：卢基良  姜明炎

资产管理处：周巨林

网管中心：王泽群

计财处：刘  芳

图书馆：张  黎

教务处：陈元胜

学生处：豁祖顺

护理学院：郑延芳

建工学院：刘玉清

汽车学院：刘晓鹂

中专部：李春仁

本期发：院领导、处室、院部

信阳职业技术学院办公室     　　　 2013年6月21日印